### 我國參加2018年雅加達亞洲帕拉運動會

### 代表團組團實施計畫

#### 壹、依據：

#### 依教育部體育署（以下簡稱體育署）頒布之「我國參加國際大型運動賽會組團參賽原則」辦理。

#### 貳、組團目標：

#### 推展全民體育，增進身心障礙體育運動技術水準，履行我國在國際帕拉林匹克運動會中應盡之義務與權利，並遴選我國身心障礙優秀運動選手，籌組競技實力堅強、後勤服務體系完善之代表團，參加2018年雅加達亞洲帕拉運動會（以下簡稱2018年亞帕運）以爭取佳績，突破上屆金牌數，為國爭光。

#### 參、指導單位：教育部體育署

#### 肆、主辦單位：中華民國殘障體育運動總會

#### 伍、賽會資訊：

#### 一、舉辦時間：2018年10月6日至13日。

#### 二、舉辦地點：印尼雅加達(比賽場地區分別為巨港與雅加達)。

#### 三、參賽國家：預估約50國。

#### 四、計畫參賽種類：田徑、羽球、輪椅籃球、保齡球、輪椅網球、游泳、射擊、桌球、柔道、健力、射箭11項運動種類。

#### 陸、組團原則：

#### 一、參賽原則：

#### 凡符合亞洲帕拉委員會所公佈之2018年亞帕運參賽標準規定之選手，並經選拔提報本會選訓委員會審核通過後，呈報教育部體育署核准得納入代表團代表國家參賽。

#### 二、選手選拔：

#### 依據本會訂定我國參加2018年亞帕運代表隊選手選拔辦法，由各單項運動召集人提出入選建議名單後，經本會選訓委員會審議通過後，報請本會，再呈報教育部體育署核備後公告實施。

#### 三、職員員額：

#### 依據2018年亞帕運總領隊手冊之規定辦理。

#### 柒、責任區分：

#### 一、選訓委員會：負責各代表隊選手之選拔、教練（職員）之遴選及推薦、訓練等並負責各階段集訓之訓練、督導、考核及評估。

#### 二、中華民國殘障體育運動總會：

#### 1.確定參賽運動項目、選手、教練之人選。

#### 2.填報各代表隊隊職員ID卡團員名冊等資料。

#### 3.代表團各項資料之彙整與核轉。

#### 4.提撥總集訓及賽前訓練所需經費與器材。

#### 5.提出選拔、訓練報告及建議。

#### 6.擬訂組團計畫。

#### 7.於限定時間內填報各種報名表格及繳費。

#### 8.一切對外之連絡事宜。

#### 9.代表團預算之編製及報核。

#### 10.協助移地訓練之事宜。

#### 11.制服、比賽服裝與裝備、紀念章、禮品之購製、分發、保管。

#### 12.團本部職員之提名、送審、報核。

#### 13.授旗典禮之舉行。

#### 14.組團專案小組會議等之召開。

#### 15.國際運動總會會員大會會議代表及帕拉林運動會裁判之核轉。

#### 16.機位之預訂。

#### 17.選手村住宿位置之預訂及分配。

#### 18.其他有關事項。

#### 捌、代表團人力規劃及工作職掌：

| 項次 | 職稱 | 人數 | 職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 團長 | 1 | 1.綜理全團團務，對外代表本團 2.率領代表團參加大會開閉幕典禮、主持團務會議、接待各國團長、返國晉見總統等事宜 |
| 2 | 副團長 | 1 | 襄助團長綜理代表團各項事務，並為團長之當然代理人 |
| 3 | 貴賓 | 1 | 延聘相關部會首長或業務主管隨代表團擔任貴賓，俾以客觀立場深入了解國際身心障礙體育運動發展現況及未來趨勢，以為我國身心障礙體育政策擬訂之參考 |
| 4 | 技術督導 | 1 | 1.負責督導參賽運動種類或項目教練及選 手之訓練、比賽事宜 2.記錄及蒐集選手之訓練及比賽成績，撰寫 賽後報告及建議 3.有關規章、裁判、競賽資料之蒐集與整理 |
| 5 | 總領隊 | 1 | 1.代表團進駐選手村之負責人，依團長之指 示全權處理代表團一切有關行政、訓練、比賽、技術會議及生活管理等方面之事宜 2.主持團務會議，代表本團出席有關會議 |
| 6 | 副總領隊 | 1 | 襄助總領隊處理相關團務，並為總領隊之當然代理人 |
| 7 | 總幹事 | 1 | 1.工作計畫之擬定與進度之執行。 2.代表團各運動團隊每日活動之彙整與執 行 3.職員值日輪流表之安排、管理與連繫 4.承總領隊之指示，主持團務會議 5.撰寫代表團綜合報告及檢討 6.選手、職員請假之轉核 7.代表團對外發言人 8.賽會期間每日向教育部體育署彙報比 賽、會議及相關訊息 |
| 8 | 副總幹事 | 1 | 1.襄助總幹事處理團務相關事宜，總幹事因 公外出或請假為其業務當然代理人 2.協助總幹事處理交辦事宜及有關之事務 工作 |
| 9 | 會議代表 | 3 | 1.代表我國出席各國際運動組織所召開之 各項會議，並負責蒐集、整理各種會議資料，返國後撰寫會議報告 2.協助處理國際事務，並擔任各單項代表隊 臨場翻譯工作 |
| 10 | 隊醫 | 3 | 1.團員疾病與傷害之治療與預防 2.選手傷害之緊急處理與復健 3.協助選手於賽前參加體位分級檢測工 作，及選手賽前之貼紮與賽後之按摩復 健 4.查禁選手使用禁藥 5.選手飲食與體重之指導 6.協助實施女性運動員之性別鑑定及生理 調適 7.回國後撰寫有關報告及建議 |
| 11 | 防(恢)護員 | 5 | 1.協助團員疾病與傷害之治療與預防 2.協助選手傷害之緊急處理與復健 3.協助選手於賽前參加體位分級檢測工 作，及選手賽前之貼紮與賽後之按摩復 健 4.回國後撰寫有關報告及建議 |
| 12 | 教練 | 22 | 1.隊員生活管理 2.有關參賽之一切事宜(抽籤、過磅、體位 分級等) 3.撰寫訓練及參賽報告 4.蒐集訓練及參賽報告 5.賽後取回成績紀錄及獎狀，送交總領隊於 返國後敘獎 6.其他有關事項 |
| 13 | 資訊組長 | 1 | 1.外文文件之登記、翻譯、處理與保管。 2.與籌備會核對及確定我參加及競賽運動 項目及選手職員人數 3.團員個人資料之調查與登記，包括姓名、 性別、出生年月日、住址、職業、連絡電話、ID（旅行文件）號碼等 4.與籌備會及其他有關單位之聯繫與協調 5.代表本團或陪同運動團隊教練出席會 議，作為必要記錄，交有關單位處理或存 查 6.編印代表團手冊 7.有關競賽、活動等事項之新聞、照片之蒐 集及彙整 8.填寫每日日誌及呈閱 9.回國後報告書之撰寫 10.其他交辦事項 11.經費之請領、保管、支用、登帳、結帳 |
| 14 | 秘書 | 1 | 1.負責隊職員有關管理之全部事宜 2.團員生活上精神上之照顧與服務 3.回國後撰寫有關安全報告及建議 4.有關競賽規定與管理 5.回國後謝函之撰寫與寄發 6.國內相關聯繫 |
| 15 | 拔箭員 陪練員 | 3 | 1.協助隊員生活管理 2.協助有關參賽之一切事宜(抽籤、過磅、 體位分級等) 3.協助蒐集訓練及參賽報告 4.賽後取回成績紀錄及獎狀，送交總領隊於 返國後敘獎 5.其他有關事項 |
| 16 | 新聞聯絡員 | 3 | 每日撰寫、發布代表團之成績新聞稿，並發布代表團參賽期間之相關新聞資訊 |
| 17 | 選手 | 89 | 1.依規定訓練及參賽 2.依規定分級 3.依規定參加各項檢測 4.回國後撰寫有關報告及建議 |
| 18 | 管理 | 3 | 1.負責隊職員有關管理之全部事宜 2.嚴禁及檢查團員攜帶或托運違禁品 3.代表團物品、設施、住宿、旅行證件、機 票等安全計劃之擬訂與執行 4.團員緊急或意外事故之處理 |
| 19 | 照護人員 | 2 | 選手生活起居照顧 |
|  | 總計 | 143 |  |

#### 玖、指導單位：

| 項次 | 單位 | 支援事宜 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育部體育署 | 1.審核代表隊選拔辦法、代表隊集訓實施計畫書及代表團組團實施計畫書 2.審核代表隊選拔、集訓及代表團組團作業所需經費，並核給補助 3.指導辦理選拔、培、集訓作業及組團工作 4.辦理團員培、集訓及參賽期間公假申請事宜 5.核定代表團人員名單 |  |

#### 拾、協力單位：

| 項次 | 單位 | 支援事宜 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外交部 | 1.於代表團有需要時提供協助 2.於代表團開訓典禮講授賽會主辦國之國情宣導及注意事項 3.聯繫當地駐館及有關僑務團體協助我國代表團隊參賽事宜 |  |
| 2 | 中華奧林匹克委員會 | 1.於開訓典禮時辦理禁藥講習、提供最新禁藥清單 2.於培集訓階段辦理禁藥抽檢作業 |  |

#### 拾壹、組團作業時程表

| 序號 | 時間 | 重要記事 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/11-4/12 | 2018年印尼亞洲帕拉運動會總領隊講習會 | 已完成 |
| 2 | 5/20 | NPC提出身分註冊截止日 | 已提出申請 |
| 3 | 6/4 | 第1次訓輔會議 | 已完成 |
| 4 | 6/5-15 | 完成各選拔辦法草案 | 已完成 |
| 5 | 6/8 | 函邀國內各媒體採訪亞帕運，協助申請媒體工作證(記者證) | 3人 |
| 6 | 6/16 | 殘總改選 | 已完成 |
| 7 | 6/19-23 | 殘總組選訓小組 | 已完成 |
| 8 | 6/23 | 媒體工作證(記者證)申請截止 | 已完成 |
| 9 | 6/27前 | 提出參賽計畫與選拔辦法 | 已完成 |
| 10 | 7/2 | 第2次訓輔會議：審查參賽計畫與選拔辦法 | 已完成 |
| 11 | 7/2-9 | 辦理選拔作業 | 已完成 |
| 12 | 7/10 | 提出選手名單 | 已完成 |
| 13 | 7/11 | 第3次訓輔會議：審查選手名單 | 已完成 |
| 14 | 7/20 | 提出組團計畫 | 已完成 |
| 15 | 7/25 | 第4次訓輔會議：審查組團計畫、培集訓計畫 | 進行中 |
| 16 | 7/1-7/31 | NPC於7月底前完成代表團名單(shortlist) | 進行中 |
| 17 | 7/30 | 發放總領隊手冊給NPC |  |
| 18 | 8/10-8/12 | 預註冊會議及寄送預註冊卡(暫定)發放代表團抵達/離境表、行李卡等 | 2人參加 |
| 19 | 9/5 | NPC住宿登記表繳交截止日 |  |
| 20 | 9/7 | 繳交代表團抵達/離境表 |  |
| 21 | 9/10 | 運動員報名截止日 |  |
| 22 | 9/25 | 代表團先遣人員抵達 |  |
| 23 | 9/26-9/28 | 代表團註冊會議 |  |
| 24 | 9/28 | 選手村正式開放 |  |
| 25 | 9/29-30 | 總統授旗 |  |
| 26 | 9/30 | 代表團抵達(預定) |  |
| 27 | 10/2-10/3 | 代表團歡迎典禮(升旗典禮) |  |
| 28 | 10/3 | 訪視團抵達(預定) |  |
| 29 | 10/6 | 2018年印尼亞洲帕拉運動會開幕典禮 |  |
| 30 | 10/10 | 訪視團回國 |  |
| 31 | 10/13 | 閉幕典禮 |  |
| 32 | 10/14 | 代表團歸國(預定) |  |
| 33 | 10/14 | 餐會暨總統接見(預定) |  |
| 34 | 10/16 | 選手村關閉 |  |

#### 拾貳、經費預算(略)

#### 拾參、本辦法經陳報教育部體育署核定後實施，修正時亦同。

#### 參加印尼雅加達2018年亞洲帕拉運動會中華台北代表團名單

|  | 卡別 | 職稱 | 姓名 | 提名單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NPC* | 團長 President | 王才翔 WANG,TSAI-HSIANG | 殘障體總 CTPC |
| 2 | NPC* | 副團長 SecretaryGeneral | 鄭虎 CHENG,HU | 殘障體總 CTPC |
| 3 | NPC* | 貴賓 GuesttoPresident | 王水文 WANG,SHUI-WEN | 教育部體育署 SportAdministration,MOE |
| 4 | NPC* | 技術督導 GuesttoSecretaryGeneral | 張永光 CHANG,YUNG-KUANG | 教育部體育署 SportAdministration,MOE |
| 5 | Ac | 總領隊 ChefDeMission | 沈啟賓 SHEN,CHI-PING | 殘障體總 CTPC |
| 6 | Ac | 副總領隊 DeputyChefDeMission | 張昭盛 CHANG,CHAO-SHEN | 殘障體總 CTPC |
| 7 | Ac | 總幹事 DeputyChefDeMission | 王敏憲 WANG,MIN-HSIEN | 殘障體總 CTPC |
| 8 | Ac | 副總幹事 Attache | 金敏玲 CHIN,MIN-LING | 殘障體總 CTPC |
| 9 | Am | 隊醫 MedicalPersonnel | 林傳朝 LIN,CHUAN-CHAO | 殘障體總 CTPC |
| 10 | Am | 隊醫 MedicalPersonnel | 謝曉芙 HSIEH,SHIAU-FU | 殘障體總 CTPC |
| 11 | Am | 隊醫 MedicalPersonnel | 黃雅萍 HUANG,YA-PING | 殘障體總 CTPC |
| 12 | As | 防護員 AdditionalOfficials | 朱彥穎 JU,YAN-YING | 殘障體總 CTPC |
| 13 | As | 防護員 AdditionalOfficials | 張曉昀 CHANG,HSIAO-YUN | 殘障體總 CTPC |
| 14 | As | 防護員 AdditionalOfficials | 田詠惠 TUEN,YUNG-HUI | 殘障體總 CTPC |
| 15 | As | 防護員 AdditionalOfficials | 李振維 LI,CHEN-WEI | 殘障體總 CTPC |
| 16 | As | 恢復員 AdditionalOfficials | 李振儀 LI,CHEN-YI | 殘障體總 CTPC |
| 17 | Ao | 會議代表 TechnicalPersonnel | 盧俊宏 LU,JING-HORNG | 殘障體總 CTPC |
| 18 | Ao | 會議代表 TechnicalPersonnel | 何維華 HO,WEI-HUA | 殘障體總 CTPC |
| 19 | Ao | 會議代表 TechnicalPersonnel | 張雷鳴 CHANG,LEI-MING | 殘障體總 CTPC |
| 20 | Ao | 資訊組長 TechnicalPersonnel | 韓承靜 HAN,CHENG-CHING | 殘障體總 CTPC |
| 21 | Ao | 秘書 AdministrativePersonnel | 鄭宇君 CHENG,YEU-JIUN | 殘障體總 CTPC |
| 22 | Ao | 田徑教練 ParaAthleticCoach | 鄭守吉 CHENG,SHOU-CHI | 殘障體總 CTPC |
| 23 | Ao | 田徑教練 ParaAthleticCoach | 張福生 CHANG,FU-SHENG | 殘障體總 CTPC |
| 24 | Ao | 羽球教練 BadmintonCoach | 鄭元龍 CHENG,YUAN-LUNG | 殘障體總 CTPC |
| 25 | Ao | 羽球教練 BadmintonCoach | 潘光敏 PAN,KUANG-MIN | 殘障體總 CTPC |
| 26 | Ao | 射箭教練 ArcheryCoach | 李嘉慈 LI,CHIA-TZU | 殘障體總 CTPC |
| 27 | Ao | 射箭教練 ArcheryCoach | 余淑萍 YU,SHU-PING | 殘障體總 CTPC |
| 28 | Ao | 柔道教練 JudoCoach | 吳嘉倫 WU,CHIA-LUAN | 殘障體總 CTPC |
| 29 | Ao | 健力教練 ParaPowerlifting Coach | 陳穎德 CHEN,YING-TE | 殘障體總 CTPC |
| 30 | Ao | 射擊教練 ShootingParaSport Coach | 張榮洲 CHANG,JUNG-CHOU | 殘障體總 CTPC |
| 31 | Ao | 游泳教練 ParaSwimming Coach | 梁國禎 LIANG,KUO-CHENG | 殘障體總 CTPC |
| 32 | Ao | 保齡球教練 TenpinBowling Coach | 黃忠仁 HUANG,CHUNG-JEN | 殘障體總 CTPC |
| 33 | Ao | 保齡球教練 TenpinBowling Coach | 黃景星 HUANG,CHING-HSING | 殘障體總 CTPC |
| 34 | Ao | 桌球教練 TableTennisCoach | 王明月 WANG,MING-YUTH | 殘障體總 CTPC |
| 35 | Ao | 桌球教練 TableTennisCoach | 蕭存沂 HSIAO,TSUN-I | 殘障體總 CTPC |
| 36 | Ao | 桌球教練 TableTennisCoach | 張富貴 CHANG,FU-KUEI | 殘障體總 CTPC |
| 37 | Ao | 桌球教練 TableTennisCoach | 蔡貴蘭 TSAI,KUEI-LAN | 殘障體總 CTPC |
| 38 | Ao | 桌球教練 TableTennisCoach | 吳明道 WU,MING-TAO | 殘障體總 CTPC |
| 39 | Ao | 輪籃教練 WheelchairBasketballCoach | 李逸驊 LEE,YI-HUA | 殘障體總 CTPC |
| 40 | Ao | 輪籃教練 WheelchairBasketballCoach | 邱宗志 CHIU,TSUNG-CHIH | 殘障體總 CTPC |
| 41 | Ao | 輪網教練 WheelchairTennis Coach | 劉耀台 LIU,YAO-TAI | 殘障體總 CTPC |
| 42 | Ao | 輪網教練 WheelchairTennis Coach | 王凌華 WANG,LING-HUA | 殘障體總 CTPC |
| 43 | Ao | 輪網教練 WheelchairTennis Coach | 陳世峰 CHEN,SHIH-FENG | 殘障體總 CTPC |
| 44 | Ao | 管理 TeamManager | 潘亭之 PAN,TING-CHIH | 殘障體總 CTPC |
| 45 | Ao | 管理 TeamManager | 方芳 FANG,FANG | 殘障體總 CTPC |
| 46 | Ab | 拔箭員 AthleteCompetitionPartner | 傅怡慈 FU,E-TSYI | 殘障體總 CTPC |
| 47 | Ab | 拔箭員 AthleteCompetitionPartner | 張宇聞 CHANG,YU-WEN | 殘障體總 CTPC |
| 48 | Ab | 柔道陪練員 AthleteCompetitionPartner | 王俞珺 WANG,YU-JYUN | 殘障體總 CTPC |
| 49 | Ab | 照護人員 AthleteCompetitionPartner | 蘇千惠 SU,CHIEN-HUI | 殘障體總 CTPC |
| 50 | Ab | 照護人員 AthleteCompetitionPartner | 胡俊梅 HU,CHUN-MEI | 殘障體總 CTPC |
| 51 | Aa | 田徑 ParaAthletic | 江志忠 CHIANG,CHIH-CHUNG | 殘障體總 CTPC |
| 52 | Aa | 田徑 ParaAthletic | 楊川輝 YANG.CHUAN-HUI | 殘障體總 CTPC |
| 53 | Aa | 田徑 ParaAthletic | 劉雅婷 LIU,YA-TING | 殘障體總 CTPC |
| 54 | Aa | 田徑 ParaAthletic | 陳玉連 CHEN,YU-LIEN | 殘障體總 CTPC |
| 55 | Aa | 田徑 ParaAthletic | 林榮福 LIN,LUNG-FU | 殘障體總 CTPC |
| 56 | Aa | 田徑 ParaAthletic | 王采璇 WANG,CAI-SYUAN | 殘障體總 CTPC |
| 57 | Aa | 羽球 Badminton | 胡光秋 HU,GUANG-CHIOU | 殘障體總 CTPC |
| 58 | Aa | 羽球 Badminton | 翁宇裕 ONG,YU-YU | 殘障體總 CTPC |
| 59 | Aa | 羽球 Badminton | 方志宗 FANG,CHIH-TSUNG | 殘障體總 CTPC |
| 60 | Aa | 羽球 Badminton | 楊伊宸 YANG,I-CHEN | 殘障體總 CTPC |
| 61 | Aa | 羽球 Badminton | 黃信智 HUANG,HSING-CHIH | 殘障體總 CTPC |
| 62 | Aa | 羽球 Badminton | 葉恩銓 YEH,EN-CHUAN | 殘障體總 CTPC |
| 63 | Aa | 羽球 Badminton | 林正哲 LIN,CHENG-CHE | 殘障體總 CTPC |
| 64 | Aa | 羽球 Badminton | 李孟源 LEE,MENG-YUAN | 殘障體總 CTPC |
| 65 | Aa | 羽球 Badminton | 蒲貴煜 PU,GUI-YU | 殘障體總 CTPC |
| 66 | Aa | 羽球 Badminton | 方振宇 FANG,JEN-YU | 殘障體總 CTPC |
| 67 | Aa | 羽球 Badminton | 熊孝元 HSIUNG,HSIAO-YUAN | 殘障體總 CTPC |
| 68 | Aa | 羽球 Badminton | 陳羿穎 CHEN,YI-YING | 殘障體總 CTPC |
| 69 | Aa | 射箭 Archery | 曾隆輝 TSENG,LUNG-HUI | 殘障體總 CTPC |
| 70 | Aa | 射箭 Archery | 吳昆根 WU,KUN-KEN | 殘障體總 CTPC |
| 71 | Aa | 射箭 Archery | 林育生 LIN,YU-SHENG | 殘障體總 CTPC |
| 72 | Aa | 射箭 Archery | 李畇嫻 LEE,YUN-HSIEN | 殘障體總 CTPC |
| 73 | Aa | 射箭 Archery | 張志強 CHANG,CHIH-CHIANG | 殘障體總 CTPC |
| 74 | Aa | 射箭 Archery | 張浩遠 CHANG,HAO-YUAN | 殘障體總 CTPC |
| 75 | Aa | 射箭 Archery | 徐愷 HSU,KAI | 殘障體總 CTPC |
| 76 | Aa | 射箭 Archery | 王心嵐 WANG,HSIN-LAN | 殘障體總 CTPC |
| 77 | Aa | 柔道 Judo | 李凱琳 LEE,KAI-LIN | 殘障體總 CTPC |
| 78 | Aa | 健力 ParaPowerlifting | 林亞璇 LIN,YA-HSUAN | 殘障體總 CTPC |
| 79 | Aa | 健力 ParaPowerlifting | 林資惠 LIN,TZU-HUI | 殘障體總 CTPC |
| 80 | Aa | 游泳 ParaSwimming | 張維捷 CHANG,WEI-CHIEH | 殘障體總 CTPC |
| 81 | Aa | 游泳 ParaSwimming | 陳亮達 CHEN,LIANG-DA | 殘障體總 CTPC |
| 82 | Aa | 游泳 ParaSwimming | 屠若琳 TO,JO-LIN | 殘障體總 CTPC |
| 83 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 邱珮瑜 CHIU,PEI-YU | 殘障體總 CTPC |
| 84 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 邱文昇 CHIU,WEN-SHEN | 殘障體總 CTPC |
| 85 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 黃子軒 HUANG,TZU-HSUAN | 殘障體總 CTPC |
| 86 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 柯茗碩 KE,MING-SHUO | 殘障體總 CTPC |
| 87 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 謝宗翰 SHIEH,TSUNG-HAN | 殘障體總 CTPC |
| 88 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 陳明財 CHEN,MING-TSAI | 殘障體總 CTPC |
| 89 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 黃郁曉 HUANG,YU-HSIAO | 殘障體總 CTPC |
| 90 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 李佳婕 LEE,CHIA-CHIEH | 殘障體總 CTPC |
| 91 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 黃仁容 HUANG,JEN-JUNG | 殘障體總 CTPC |
| 92 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 邱建棠 CHIU,CHIEN-TANG | 殘障體總 CTPC |
| 93 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 蕭世正 HSIAO,SHIH-CHENG | 殘障體總 CTPC |
| 94 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 楊孟璋 YANG,MENG-CHANG | 殘障體總 CTPC |
| 95 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 鄭勝夫 CHENG,SHENG-FU | 殘障體總 CTPC |
| 96 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 盧泰安 LU,TAI-AN | 殘障體總 CTPC |
| 97 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 賴復寰 LAI,FOU-HWAN | 殘障體總 CTPC |
| 98 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 張惠民 CHANG,HUI-MIN | 殘障體總 CTPC |
| 99 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 呂如晃 LU,JU-HUANG | 殘障體總 CTPC |
| 100 | Aa | 保齡球 TenpinBowling | 陳銘淵 CHEN,MING-YUAN | 殘障體總 CTPC |
| 101 | Aa | 桌球 TableTennis | 朱為中 CHU,WEI-CHUNG | 殘障體總 CTPC |
| 102 | Aa | 桌球 TableTennis | 陳富貴 CHEN,FU-KUEI | 殘障體總 CTPC |
| 103 | Aa | 桌球 TableTennis | 吳振勝 WU,CHENG-SHENG | 殘障體總 CTPC |
| 104 | Aa | 桌球 TableTennis | 殷建平 YIN,CHIEN-PING | 殘障體總 CTPC |
| 105 | Aa | 桌球 TableTennis | 林文信 LIN,WEN-HSIN | 殘障體總 CTPC |
| 106 | Aa | 桌球 TableTennis | 梁振坤 LIANG,CHEN-KUN | 殘障體總 CTPC |
| 107 | Aa | 桌球 TableTennis | 程銘志 CHENG,MING-CHIH | 殘障體總 CTPC |
| 108 | Aa | 桌球 TableTennis | 林晏弘 LIN,YEN-HUNG | 殘障體總 CTPC |
| 109 | Aa | 桌球 TableTennis | 胡銘福 HU,MING-FU | 殘障體總 CTPC |
| 110 | Aa | 桌球 TableTennis | 侯廷松 HOU,TING-SUNG | 殘障體總 CTPC |
| 111 | Aa | 桌球 TableTennis | 李耀堂 LEE,YAO-TANG | 殘障體總 CTPC |
| 112 | Aa | 桌球 TableTennis | 蘇晉賢 SU,JIN-SIAN | 殘障體總 CTPC |
| 113 | Aa | 桌球 TableTennis | 盧碧春 LU,PI-CHUN | 殘障體總 CTPC |
| 114 | Aa | 桌球 TableTennis | 李雅朱 LEE,YA-CHU | 殘障體總 CTPC |
| 115 | Aa | 桌球 TableTennis | 魏美惠 WEI,MEI-HUI | 殘障體總 CTPC |
| 116 | Aa | 桌球 TableTennis | 蕭淑卿 HSIAO,SHU-CHIN | 殘障體總 CTPC |
| 117 | Aa | 桌球 TableTennis | 田曉雯 TIAN,SHIAU-WEN | 殘障體總 CTPC |
| 118 | Aa | 桌球 TableTennis | 林姿妤 LIN,TZU-YU | 殘障體總 CTPC |
| 119 | Aa | 輪椅籃球 WheelchairBasketball | 呂駿逸 LU,CHUN-YI | 殘障體總 CTPC |
| 120 | Aa | 輪椅籃球 WheelchairBasketball | 邱創義 QIU,CHUANG-YI | 殘障體總 CTPC |
| 121 | Aa | 輪椅籃球 WheelchairBasketball | 陳易成 CHEN,YI-CHEN | 殘障體總 CTPC |
| 122 | Aa | 輪椅籃球 WheelchairBasketball | 高翰祥 KAO,HAN-SHIANG | 殘障體總 CTPC |
| 123 | Aa | 輪椅籃球 WheelchairBasketball | 張家棟 CHANG,CHIA-TUNG | 殘障體總 CTPC |
| 124 | Aa | 輪椅籃球 WheelchairBasketball | 紀俊男 CHI,CHUN-NAN | 殘障體總 CTPC |
| 125 | Aa | 輪椅籃球 WheelchairBasketball | 曾聖漢 TSENG,SHENG-HAN | 殘障體總 CTPC |
| 126 | Aa | 輪椅籃球 WheelchairBasketball | 蘇駿 SU-CHUN | 殘障體總 CTPC |
| 127 | Aa | 輪椅籃球 WheelchairBasketball | 鄧和成 TENG,HO-CHENG | 殘障體總 CTPC |
| 128 | Aa | 輪椅籃球 WheelchairBasketball | 王坤庭 WANG,KUN-TING | 殘障體總 CTPC |
| 129 | Aa | 輪椅籃球 WheelchairBasketball | 蔡偉政 TSAI,WEI-CHENG | 殘障體總 CTPC |
| 130 | Aa | 輪椅籃球 WheelchairBasketball | 張偉俊 CHANG,WEI-CHUN | 殘障體總 CTPC |
| 131 | Aa | 輪椅網球 WheelchairTennis | 鄭漢琮 CHENG,HAN-TSUNG | 殘障體總 CTPC |
| 132 | Aa | 輪椅網球 WheelchairTennis | 劉蒲生 LIU,PU-SHENG | 殘障體總 CTPC |
| 133 | Aa | 輪椅網球 WheelchairTennis | 楊綵縈 YANG,TSAI-YING | 殘障體總 CTPC |
| 134 | Aa | 輪椅網球 WheelchairTennis | 呂嘉儀 LU,CHIA-YI | 殘障體總 CTPC |
| 135 | Aa | 輪椅網球 WheelchairTennis | 黃楚茵 HUANG,CHU-YIN | 殘障體總 CTPC |
| 136 | Aa | 輪椅網球 WheelchairTennis | 黃子軒 HUANG,TZU-HSUAN | 殘障體總 CTPC |
| 137 | Aa | 射擊 ShootingParaSport | 黃柯章 HUANG,KE-CHANG | 殘障體總 CTPC |
| 138 | Aa | 射擊 ShootingParaSport | 劉文章 LIU,WEN-CHANG | 殘障體總 CTPC |
| 139 | Aa | 射擊 ShootingParaSport | 陳雅婷 CHEN,YA-TING | 殘障體總 CTPC |
| 140 | * | 新聞連絡員 | 龍柏安 LUNG,PO-AN | 中央社 CNA |
| 141 | * | 新聞連絡員 | 李宇政 LEE,YU-CHENG | wowsight |
| 142 | * | 新聞連絡員 | 毛琬婷 MAO,WAN-TING | 聯合報 UDN |
| 143 | * | 管理 | 劉麗卿 LIU,LI-CHING | 旅行社 TravelAgency |
|  | 合計 | 143人 |  |  |